Приложение 2

к приказу

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МБОУ «Шахтёрская СШ №4»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Май 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Май 2023 | Создание рабочей группы |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению | Рабочая группа | Август 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Июнь 2022 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа, Болдырева Г.В.,  директор школы | Сентябрь - октябрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 24 баллов, планируем 32 балла) | | | | |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания. | Болдырева В.Е., зам.директора по УВР  Собещанская И.А., зав. Хозяйственной частью, Бойко Е.А.  педагог - библиотекарь | До 01.10.2023 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС:  -ремонт и оснащение кабинета физики | Болдырева В.Е., зам.директора по УВР | Июль – август 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 17 баллов) | | | |
| 2.1. | Участие учащихся в волонтёрском движении | Советник директора | Постоянно | Формировать социально-значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров. |
| 2.2. | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Педагог организатор | Июнь 2024 | Создание системы интересного и разнообразного по формам и содержанию отдыха и оздоровления детей |
| 2.3 | Создание медиацентра школьная газета) | Советник директора | Сентябрь-октябрь 2023 | Получение учащимися начальных профессиональных навыков в данной области. |
| 2.3 | Создание гимна школы | Советник директора по воспитанию | Октябрь 2023 | Наличие гимна школы |
|  | 1. **Критерий ТВОРЧЕСТВО**   (по результатам самодиагностики было 21 баллов, планируем 24 баллов) | | | |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП | Зам.директора по ВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 60% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений  -создать школьный пресс-центр  -создать школьный театр | Зам. директора по ВР  Советник директора  По воспитательной работе  .  Артёменко Т.В.руководитель школьного театра | Сентябрь 2022 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 70% обучающихся в творческую деятельность |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**  (по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 10 баллов) | | | | |
| 1.1 | Заключить соглашения с предприятиями/организациями, оказывающие содействие в реализации профориентационных мероприятий | Зам.директора по ВР | Октябрь 2023 | Заключение соглашений |
| 1.2 | Посещение обучающимися профессиональных роб на региональных пощадках | Педагог организатор. | Февраль 2024 | Вовлечение 40% обучающихся в профориетационную работу |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**  (по результатам самодиагностики было 15 баллов, планируем 19 баллов) | | | | |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 3 | Заместитель директора по ВР | Сентябрь 2023 | Общее оздоровление обучающихся  Участие в городских спортивны мероприятиях |
| 5.2. | Увеличить количество обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Учитель физического воспитания | Май 2024 | Увеличение количества обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО». |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**  (по результатам самодиагностики было 21 баллов, планируем 26 баллов) | | | | |
| 6.1 | Увеличить количество учителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. | Зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 80% педагогическим работникам повысить квалификацию (за год) |
| 6.2. | Участие педагогов в конкурсном движении | Зам.директора по УВР | Май 2024 | Участие и наличие среди участников победителей и призёров конкурсов. |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**  (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 15 баллов) | | | | |
| 7.1 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога- психолога | Директор | Май 2024 | Оборудованный кабинет |
| 7.2 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Директор | Май 2024 | Выделенное и оснащённое пространство |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**  (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 14 баллов) | | | | |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Вовлечение  -педагогического состава до 60%  -обучающихся до 50% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Зам.директора по УВР | Сентябрь –август 2023/2024 | Вовлечение 60% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 8.3. | Наличие в образовательной организации пространства для творческих днл | Директор | Сентябрь – октябрь 2023 | Наличие пространства для организации творческих дел. |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа,. | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг. | Рабочая группа  . | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |